## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | Website Bán Hàng Online | 86 days | 01 September 2025 08:00 | 29 December 2025 17:00 |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | Phân tích yêu cầu | 15 days | 01 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 |  | 2
3 | Yes | Auto Scheduled | Thu thập yêu cầu khách hàng | 5 days | 01 September 2025 08:00 | 05 September 2025 17:00 |  | 3
4 | Yes | Auto Scheduled | Viết tài liệu đặc tả | 7 days | 08 September 2025 08:00 | 16 September 2025 17:00 | 3 | 3
5 | Yes | Auto Scheduled | Duyệt yêu cầu | 3 days | 17 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 4 | 3
6 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế hệ thống | 16 days | 22 September 2025 08:00 | 13 October 2025 17:00 | 5 | 2
7 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 5 days | 22 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 |  | 3
8 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế giao diện | 8 days | 29 September 2025 08:00 | 08 October 2025 17:00 | 7 | 3
9 | Yes | Auto Scheduled | Xem xét & duyệt thiết kế | 3 days | 09 October 2025 08:00 | 13 October 2025 17:00 | 8 | 3
10 | Yes | Auto Scheduled | Lập trình & Phát triển | 31 days | 14 October 2025 08:00 | 25 November 2025 17:00 | 9 | 2
11 | Yes | Auto Scheduled | Backend (API, xử lý nghiệp vụ) | 15 days | 14 October 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 |  | 3
12 | Yes | Auto Scheduled | Frontend (giao diện người dùng) | 11 days | 04 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | 11 | 3
13 | Yes | Auto Scheduled | Tích hợp hệ thống | 5 days | 19 November 2025 08:00 | 25 November 2025 17:00 | 12 | 3
14 | Yes | Auto Scheduled | Kiểm thử & Triển khai | 24 days | 26 November 2025 08:00 | 29 December 2025 17:00 | 13 | 2
15 | Yes | Auto Scheduled | Viết test case | 6 days | 26 November 2025 08:00 | 03 December 2025 17:00 |  | 3
16 | Yes | Auto Scheduled | Kiểm thử hệ thống | 12 days | 04 December 2025 08:00 | 19 December 2025 17:00 | 15 | 3
17 | Yes | Auto Scheduled | Triển khai lên server | 6 days | 22 December 2025 08:00 | 29 December 2025 17:00 | 16 | 3

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Business Analyst | B | Work |  |  |  |  | 100% | 0 ₫/h | 0
2 | Khách hàng | K | Work |  |  |  |  | 100% | 0 ₫/h | 0
3 | DB Admin | D | Work |  |  |  |  | 100% | 0 ₫/h | 0
4 | UI/UX Designer | U | Work |  |  |  |  | 100% | 0 ₫/h | 0
5 | Backend Dev | B | Work |  |  |  |  | 100% | 0 ₫/h | 0
6 | Frontend Dev | F | Work |  |  |  |  | 100% | 0 ₫/h | 0
7 | Developer | D | Work |  |  |  |  | 100% | 0 ₫/h | 0
8 | Tester | T | Work |  |  |  |  | 100% | 0 ₫/h | 0
9 | DevOps | D | Work |  |  |  |  | 100% | 0 ₫/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Thu thập yêu cầu khách hàng | Business Analyst | 0 | 40h | 100%
Viết tài liệu đặc tả | Business Analyst | 0 | 56h | 100%
Thiết kế cơ sở dữ liệu | DB Admin | 0 | 40h | 100%
Thiết kế giao diện | UI/UX Designer | 0 | 64h | 100%
Xem xét & duyệt thiết kế | Khách hàng | 0 | 24h | 100%
Backend (API, xử lý nghiệp vụ) | Backend Dev | 0 | 120h | 100%
Frontend (giao diện người dùng) | Frontend Dev | 0 | 88h | 100%
Tích hợp hệ thống | Developer | 0 | 40h | 100%
Viết test case | Tester | 0 | 48h | 100%
Kiểm thử hệ thống | Tester | 0 | 96h | 100%
Triển khai lên server | DevOps | 0 | 48h | 100%