## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | Simple Plan | 23 days | 31 December 2015 08:00 | 01 February 2016 17:00 |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | Giai đoạn lập kế hoạch | 12 days | 31 December 2015 08:00 | 15 January 2016 17:00 |  | 2
3 | Yes | Auto Scheduled | Phân công công việc cho các thành viên của nhóm phát hành | 1 day | 31 December 2015 08:00 | 31 December 2015 17:00 |  | 3
4 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị | 1 day | 14 January 2016 08:00 | 14 January 2016 17:00 |  | 3
5 | Yes | Auto Scheduled | Việc lập kế hoạch hoàn thành! | 1 day | 15 January 2016 08:00 | 15 January 2016 17:00 | 4 | 3
6 | Yes | Auto Scheduled | Giai đoạn phát hành ra công chúng | 11 days | 18 January 2016 08:00 | 01 February 2016 17:00 |  | 2
7 | Yes | Auto Scheduled | Phân phối các bản sao | 2 days | 18 January 2016 08:00 | 19 January 2016 17:00 |  | 3
8 | Yes | Auto Scheduled | Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật | 7 days | 20 January 2016 08:00 | 28 January 2016 17:00 | 7 | 3
9 | Yes | Auto Scheduled | Thông báo trên cổng thông tin | 1 day | 29 January 2016 08:00 | 29 January 2016 17:00 | 8 | 3
10 | Yes | Auto Scheduled | Giới thiệu các chương trình truyền thông xã hội về cuốn sách | 1 day | 01 February 2016 08:00 | 01 February 2016 17:00 | 9 | 3
11 | Yes | Manually Scheduled | Tác giả kí tên tại hội chợ sách | 1 day | 18 January 2016 08:00 | 18 January 2016 17:00 |  | 3

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Nguyễn Thành Việt | N | Work |  |  |  |  | 100% | $1.000,00/h | 0
2 | Nguyễn Văn Hiếu | N | Work |  |  |  |  | 100% | $42,00/h | 0
3 | Dương Văng Lang | D | Work |  |  |  |  | 50% | $1.100,00/h | 0 | Mức lương chuẩn của Lăng được điều chỉnh cho lịch làm việc bán thời gian của Lăng ...
4 | Phan Thanh Liêm | P | Work |  |  |  |  | 100% | $2.700,00/h | 0 | Phan Thanh Liêm đã tham gia các chiến dịch phát hành hai cuốn sách trước đây của Hồ Lê Anh Thư
5 | Hồ Lê Anh Thư | H | Work |  |  |  |  | 100% | $800,00/h | 0
6 | Nguyễn Tấn Phát | N | Work |  |  |  |  | 100% | $55,00/h | 0
7 | Các biên tập viên | C | Work |  |  |  |  | 400% | $45,00/h | 0
8 | Đi lại | Đ | Cost | [6 empty] | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Phân công công việc cho các thành viên của nhóm phát hành | Nguyễn Tấn Phát | 0 | 8h | 100%
Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị | Nguyễn Văn Hiếu | 0 | 8h | 100%
Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị | Dương Văng Lang | 0 | 4h | 50%
Phân phối các bản sao | Dương Văng Lang | 0 | 8h | 50%
Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật | Phan Thanh Liêm | 0 | 56h | 100%
Thông báo trên cổng thông tin | Phan Thanh Liêm | 0 | 8h | 100%
Giới thiệu các chương trình truyền thông xã hội về cuốn sách | Nguyễn Tấn Phát | 0 | 8h | 100%
Tác giả kí tên tại hội chợ sách | Hồ Lê Anh Thư | 0 | 8h | 100%
Tác giả kí tên tại hội chợ sách | Đi lại | 0